## Table 1
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CCPD -GUALAQUIZA PERIODO 2024
FASE 1: PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO. | ACTIVIDADES | INSUMO | FECHA ESTABLECIDA CCPD | ENLACE PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN. | FECHAS ESTABLECIDAS POR EL CPCCS. | RESPONSABLES
1. Organización del proceso de RDC 2024, incluyendo la planificación, distribución de tareas y cronograma de actividades. | Proceso de delegación y organización para la rendición de cuentas, conforme a las disposiciones establecidas | Resolución emitida por el presidente del CCPD, en la cual se designa al equipo encargado de la rendición de cuentas | 2025-04-15 | https://ccpdgualaquiza.com/planificacion-operativa-anual/poa-2024/ | desde el 14 de abril al 13 de mayo | Funcionarios del CCPD
| Proceso de recopilación de información destinada a ser publicada en la página web de la institución, para promover el análisis y participación ciudadana. | P0A-PAC: Detalle del presupuesto asignado para el año 2024, conforme a los lineamientos establecidos | 2025-05-06
| Convocatoria a consulta ciudadana para la evaluación y retroalimentación sobre el informe de rendición de cuentas | Invitación abierta a través de la página web institucional y redes sociales oficiales de las siguientes entidades: CCPD-Gualaquiza, GAD Gualaquiza, y Bomberos Gualaquiza | 2025-05-05
| Asamblea presencial para la consulta ciudadana sobre el informe de rendición de cuentas | Presentación de la fase I de los documentos relevantes para el análisis ciudadano, con el fin de promover la participación activa en el proceso | 2025-05-12
| Acta de la reunión y registro de los participantes presentes | Registro de asistencia y acta de las consultas ciudadanas, tanto presenciales como las recibidas mediante el formulario de Google Drive, para su correspondiente análisis y registro | 2025-05-12
FASE 2: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUANTAS. | ACTIVIDADES | INSUMO | FECHA ESTABLECIDA | ENLACE PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN. | FECHAS ESTABLECIDAS POR EL CPCCS. | RESPONSABLES
2. Evaluación de la gestión realizada durante el período 2024 y elaboración del informe de rendición de cuentas, con base en los datos y resultados obtenidos. | Evaluación de la gestión institucional | Elaboración del informe de rendición de cuentas con los datos recopilados de los proyectos y actividades realizados durante el año 2024 | 2025-05-19 | https://ccpdgualaquiza.com/planificacion-operativa-anual/poa-2024/ | Desde el 14 de mayo al 13 de junio. | Funcionarios del CCPD
| Informe de rendición de cuentas aprobado por el presidente del CCPD | Informe de rendición de cuentas | 2025-05-26
| Llenado del formulario de Rendición de Cuentas (RDC) del CPCCS, con los vínculos habilitantes correspondientes | Formulario preliminar para la rendición de cuentas | 2025-06-05
| Aprobación del informe por la máxima autoridad | Aprobación del informe | 2025-05-06
| Entrega del informe de rendición de cuentas (RDC) a la Asamblea Local | Acta de entrega formal del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, en cumplimiento con el proceso participativo establecido, que garantiza la transparencia y la participación activa de todos los ciudadanos en la evaluación de la gestión institucional | 2025-06-13
FASE 3: DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUANTAS. | ACTIVIDADES | INSUMO | FECHA ESTABLECIDA | ENLACE PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN. | FECHAS ESTABLECIDAD POR EL CPCCS. | RESPONSABLES
3. Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas, con el fin de fomentar la transparencia, la participación y el análisis crítico de la gestión realizada | Difusión previa del informe de Rendición de cuantas. | Difusión por la página web institucional y redes sociales. | 2025-06-13 | https://docs.google.com/forms/d/1Xr6s3E8yf2cfpEHET57K6dfVXctXGY0wxQhbdBZlWTY/edit | 13 de junio de 2025 | Funcionarios del CCPD
| El representante de la Asamblea ciudadana evalúa el informe de rendición de cuantas e interviene en el evento. | Entrega de informe previo para revisión y análisis del representante de la ciudadanía. | 2025-06-20
| Convocatoria a la deliberación y evaluación ciudadana. | Convocatoria pública al evento | 2025-06-25
| Deliberación Pública y evaluación ciudadana | Orden del Día | 2025-07-03
|  | Presentación oficial del delegado del CCPD, quien expondrá los puntos clave del informe de rendición de cuentas | 2025-07-03
|  | Grabación y transmisión en vivo del evento de deliberación a través de las redes sociales oficiales, para garantizar la accesibilidad y participación de la ciudadanía | 2025-07-03
|  | Reporte detallado de la deliberación pública, que incluirá las principales discusiones, conclusiones y recomendaciones de la ciudadanía | desde el 03/07/2025 hasta el 11/07/2025
| Recepción digital de los aportes ciudadanos, los cuales podrán enviarse tras la presentación pública de rendición de cuentas, garantizando la participación continua de la ciudadanía en el proceso | Generación y disponibilidad del formulario digital para la recepción de aportes ciudadanos, acompañado de una amplia difusión de la invitación pública, con el fin de promover la participación activa de la ciudadanía en el proceso | desde el 03/07/2025 hasta el 11/07/2025
FASE 4: INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN,RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO. | ACTIVIDADES | INSUMO | FECHA ESTABLECIDA | ENLACE PARA ACCEDER A LA INFORMACION. | FECHAS ESTABLECIDAS POR EL CPCCS. | RESPONSABLES
4. Incorporación de aportes ciudadanos y entrega del Informe de Rendición de cuantas al CPCCS. | Redactar un plan para incorporar las sugerencias ciudadanas en la gestión institucional, garantizando su análisis, priorización e implementación dentro de los procesos de toma de decisiones | Elaboración de un plan estratégico que integre las sugerencias y aportes recogidos durante la fase de deliberación pública, con el objetivo de mejorar la gestión institucional | 2025-07-14 | https://docs.google.com/forms/d/1Xr6s3E8yf2cfpEHET57K6dfVXctXGY0wxQhbdBZlWTY/edit | Desde el 14 de julio al 14 de agosto. | Funcionarios del CCPD
| Remitir el plan elaborado a la máxima autoridad del CCPD para su revisión y aprobación | 1.-Memorando emitido por la Secretaría Ejecutiva para la aprobación formal de los compromisos institucionales establecidos. 2.-Acta de compromisos asumidos para dar cumplimiento a todas las observaciones planteadas por la ciudadanía, con el fin de garantizar la transparencia y mejorar la gestión institucional | 15/7/2025 al 16/07/2025 | https://docs.google.com/forms/d/1Xr6s3E8yf2cfpEHET57K6dfVXctXGY0wxQhbdBZlWTY/edit | Desde el 14 de julio al 14 de agosto. | Funcionarios del CCPD
| Entrega formal del informe de rendición de cuentas al CPCCS, conforme a los requisitos establecidos para la transparencia y la rendición pública | 1.-Subir toda la información y los respaldos correspondientes a la plataforma digital del CPCCS y a la página web institucional, para garantizar la transparencia y accesibilidad pública. 2.-Obtener el formulario final de rendición de cuentas (RDC), el cual incluirá un código QR para facilitar el acceso y la participación digital. 3.- Recibido del CPCCS de finalización de rendición de cuantas. | 2025-07-21 | https://docs.google.com/forms/d/1Xr6s3E8yf2cfpEHET57K6dfVXctXGY0wxQhbdBZlWTY/edit | Desde el 14 de julio al 14 de agosto. | Funcionarios del CCPD
ELABORADO POR: ABG.CLARIBEL LLERENA |  | APROBADO POR: ING. FRANCIS PAVÓN S
SECRETARIA DEL CCPD. |  | PRESIDENTE DEL CCPD.